重庆聚狮新材料科技有限公司

研发装置搬迁整改项目施工比选文件

比选文件编号：

委托人:重庆聚狮新材料科技有限公司

时间：2024年4月

第一部分

比 选 文 件

询价方：重庆聚狮新材料科技有限公司

为了加快推动研发装置搬迁整改项目施工项目建设工作，我司决定按询价比选的方式确定项目研发装置搬迁整改施工承包单位，请按以下要求和内容进行完全报价。

- 项目概况与招标范围

1、项目概况

本项目为重庆聚狮新材料科技有限公司研发装置搬迁整改项目，涉及土建和拆除、安装等工作以及配合相应调试、验收工作（详情见施工设计图）。

2、询价比选招标招标范围

1.1根据重庆聚狮新材料科技有限公司研发装置搬迁整改项目设计图确定施工内容。

1.2工作内容包括但不限于（详情见施工设计图）：

1.2.1房屋土建、设备基础、管廊基础、火灾报警系统由承建方包工包料形式。

1.2.2设备、管道、电气、仪表、消防水系统、钢结构、暖通等安装主材由项目建设方提供，施工工作均由承建方完成。

1.2.3涉及本项目原有研发装置的拆除与安装调试。

1.2.4所有防腐、保温工作（包括防腐保温材料）。

1.2.5设备、管道、电气、仪表、消防系统的安装、调校、调试工作。

1.2.6配合做好施工验收、系统吹扫、清洗、试漏-试压及试车工作。

1.2.7负责项目各项竣工及验收资料。

1.2.8配合做好项目可能涉及的各项检测、行政报批手续等。

1.3安全文明施工满足经开区及重庆聚狮新材料科技有限公司要求，安全文明施工费用均包含投标报价中。

3、计划工期：30 日历天（具体开工日期以询价方发出的开工令为准）。

二、资质要求

本次招标实行资格后审，投标人应满足下列资格条件：

1.依据中国建筑维修规范，具有与开展业务相适应的经营场所及固定的办公地点。具有企业法人营业执照、税务登记证（一般纳税人），提供投标人企业法人营业执照副本原件及复印件。

2. 被询价方资质：具有石油化工施工总承包和建筑工程施工总承包三级资质， 提供资质证书资质证书副本复印件一份。

3. 本次比选不接受联合体投标。

三、报价要求

1、报价：

（1）本报价为固定包干总价，本报价包括建设工程费、安全文明施工费、税费、管理费、保险等全部费用。

（2）重庆聚狮新材料科技有限公司研发装置搬迁整改项目设施安装工程范围内所有费用均包括在合同固定包干价中，不做调整。询价范围内变更增减的工程量费用根据变更及现场签证以2018《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》等配套定额和配套文件及施工当期《重庆工程造价信息》公布的信息价为依据，增减费用在5%内固定包干总价不作调整，超过5%部分按定额下浮    调整合同价格，询价范围外的增加按照定额下浮    ;无造价信息价的特殊材料由乙方提出采购计划，甲方核价确认方能实施。

报价视为是一个有经验的报价人在对工程充分了解及对风险充分评估后所作的完备报价，报价人按询价人附件：研发装置搬迁整改项目工程投标函的要求进行书面报价。

四、比选评审方法

比选评审评分包括三方面：

一是价格分，满分80分。其中：（1）最低价为70分，以最低报价为标准，每高于最低价2%扣1分，最多扣20分。（2）增减费用超过5%部分按定额下浮百分比调整合同价格，以10%为下浮基准，每低1%扣1分，最高扣10分。每高1%加1分最高加10分。

二是综合分，满分10分。其中：（1）资质等级最高得5分、资质等级低一级扣1分，（2）业绩分5分，提供2022年至2024年期间相似项目业绩2个的得基础分3分，增加1个加1分。

三是技术评分，满分10分。其中：（1）施工组织设计1分（2）项目质量计划1分（3）项目安全保证措施计划及HSE管理办法1分（4）项目进度计划1分（5）施工技术方案6分。

五、工程结算及付款方式

1、工程结算：结算总价=固定包干总价

2、付款方式：

(1)预付款支付比例或金额:合同价款的20%作为备料预付款。

(2)主体工程完成支付：合同价款的20%作为工程进度款。

(3)安装完工30天内支付合同金额20%。

(3)所有竣工资料提交后，并通过验收支付合同金额的35%;剩余5%作为质量保证金。

六、报价截止时间

1、报价书接收的截止时间为2024年  4月  22 日17：30时，逾期不再受理。

2 、报价书须采取密封的形式专人送达，或以快递方式寄到重庆聚狮新材料科技有限公司。

3、本次比选不接受传真、电话等形式的报价。

4、投标单位若对招标内容有疑问需要澄清的，请向我司提出，我司将以书面或邮件形式解答。

七、其他事项

不论比选结果如何，参加比选人自行承担与本次比选有关的所有费用。

八、联系人及方式

联系人：张宇

联系电话：17384738221

第二部分

研发装置搬迁整改项目

施工合同

合同编号：

发包方（甲方）：重庆聚狮新材料科技有限公司

承包方（乙方）：

签署地点：重庆聚狮新材料科技有限公司

签署时间：2024年   月    日

研发装置搬迁整改项目施工合同

发包方（甲方）：重庆聚狮新材料科技有限公司

承包方（乙方）：

经  询价比选  确定，甲方将研发装置搬迁整改项目确定由乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
一、工程名称：研发装置搬迁整改项目

二、工程地址：重庆市长寿经济技术开发区

三、工期：30 日历天（具体开工日期以询价方发出的开工令为准）。

四、合同组成文件及解释顺序：

下列文件应作为合同的组成部分：

1、研发装置搬迁整改项目施工合同及附件；

2、投标报价书及附录；

3、重庆聚狮新材料科技有限公司研发装置搬迁整改项目询价比选文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准, 经双方同意的修改应优先于其原文件。

五、工程范围及主要工作内容如下

1、符合询价方提供的研发装置搬迁整改项目设计图总要求。

2、根据重庆聚狮新材料科技有限公司研发装置搬迁整改项目设计图，工作内容包括但不限于电气自控工程，管道安装，建筑结构工程，廊架工程，暖通，设备安装，等施工内容。

3、安全文明施工满足经开区及重庆聚狮新材料科技有限公司

要求，安全文明施工费用均包含固定包干总价中。

4、 负责施工范围内已有地下、地上管网的成品保护，费用包含在固定包干总价中。

5、 负责协调施工区内各施工单位的施工管理及施工配合，费用包含在固定包干总价中。

6、施工期间，服从发包方的监督和管理。

7、乙方在本合同签定后，按询价文件及合同工期要求负责工程施工。乙方做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方，工程完工后提交完整的竣工结算资料3份。

六、合同价格及支付

1、合同价格及组成

签约合同固定包干总价为RMB      元（大写：         元整）其中：安全文明施工费为RMB      元（大写：         元整）

重庆聚狮新材料科技有限公司研发装置搬迁整改项目设施安装工程范围内所有费用均包括在合同固定包干价中，不做调整。询价范围内变更增减的工程量费用根据变更及现场签证以2018《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》等配套定额和配套文件及施工当期《重庆工程造价信息》公布的信息价为依据，增减费用在5%内固定包干总价不作调整，超过5%部分按定额下浮    调整合同价格，询价范围外的增加按照定额下浮     ;无造价信息价的特殊材料由乙方提出采购计划，甲方核价确认方能实施。

2、工程进度款支付

(1)预付款支付比例或金额:合同价款的20%作为备料预付款。

(2)主体工程完成支付：合同价款的20%作为工程进度款。

(3)安装完工30天内支付合同金额20%。

(4)所有竣工资料提交后，并通过验收支付合同金额的35%;；剩余5%作为质量保证金，质量保证金在缺陷责任期满，发包人收到承包人的付款申请及质保期内已无质量缺陷的证明文件合同后 30个工作日内无息退还该部分的质量保证金。

七、工程质量
　　1、工程质量必须达到合格，因乙方故意延误致使工程未能按时结算或验收的，本工程不能评定为合格。

2、工程质量必须满足合同、施工图及国家、地方和行业的验收规范及相关规定要求。

3、工程质量合格率100%。

4、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；
　 5、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；
　 6、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

7、工程完工后，乙方应通知甲方进行检查验收工程质量，经甲乙双方现场验收确认合格签字后方能进行工程结算。本工程如一次验收达不到100%，即不合格验收，由承包人自行承担费用返工达到100%合格，并承担违约责任，按不低于合同总价的2%支付甲方违约金。

八、双方责任及义务

（一）甲方的义务与责任
1、甲方义务：

负责提供水源、电源接口。

2、甲方的责任
（1）甲方应及时配合乙方施工协调。

（2）甲方接到乙方的验收通知书后，及时按期组织验收，因甲方原因推迟验收，偿付给乙方逾期违约金500元。

（3）甲方应按合同规定及时支付工程款项。
　（二）乙方义务与责任

1、乙方义务

（1）具有建设工程承包范围的《建筑业企业资质证书》，并不得超越其资质证书许可的范围承揽工程。

（2）委派       为乙方代表，全权负责合同履行，按合同要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责处理的各项事宜，其签订的文件视为乙方对有关事宜的确认。若需更换乙方代表，乙方应提前三日以书面方式告知甲方。

（3）施工机械满足有关要求。

（4）工程竣工但未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

（5）保证施工现场的清洁、原有设施等的保护，做好施工现场保卫、垃圾处理工作。

（6）负责施工临时用水、用电管网的铺设和计量设施的安装，水电费用按甲方与第三方签订的合同单价计算，结算支付时从包干总价中扣除。施工临时用水、用电的安装及水电费包含在固定包干总价中。

（7）若因乙方在施工中违反国家法律、法规等有关规定而造成的损失均由乙方承担。

（8）施工工人及管理人员应持有相关资格证或上岗证，甲方有权查验。
（9）负责施工人员的管理及施工安全。

2、乙方的责任
（1）工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。
（2）乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的，每推迟一天罚款1000元。

（3）乙方工程质量达不到质量要求的，返工至合格为止。承担因施工质量及其它乙方因素造成的返工重修费用。

（4）对施工工程中的安全管理负全责。

九、争议解决方式
1、协商签订补充协议。
2、向长寿区人民法院起诉。

十、合同的生效
　　本合同自双方签字盖章后生效。本合同一式肆份，具有同等法律率效力，甲、乙双方各执贰份。
十一、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

重庆聚狮新材料科技有限公司

开户银行：                     开户银行：

银行账号：                     银行账号：

法人代表：                     法人代表：

或授权代表                     或授权代表：

2024 年  月  日　　　　　　　  2024 年  月  日

附件一：研发装置搬迁整改项目施工设计图（另祥）

附件二：

重庆聚狮新材料科技有限公司研发装置搬迁整改项目

安全责任合同

重庆聚狮新材料科技有限公司

承包商安全协议书

甲方：重庆聚狮新材料科技有限公司

乙方：

经甲乙双方友好协商，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则下，根据《中华人民共和国安全生产法》《重庆市安全生产条例》及相关法律法规，就合同编号为（                ）、合同名称为《    研发装置搬迁整改项目 》的合同执行过程中双方各自安全责任一事达到如下协议：

一、甲方安全责任与权利

1、依法对乙方资质及其他要件进行审核，不符合要求的不得签订安全协议。

2、甲方应对乙方入场人员进行安全培训和作业安全交底，如实告知甲方安全生产管理规定、目前客观存在的危险因素、涉及项目施工的已知的安全风险等。

3、甲方有权对乙方工作过程进行安全监管，发现乙方的违规行为，其作业人员涉及未经三级教育培训并考核合格就开始入场作业、在禁烟区吸烟、特殊作业无证作业、高处作业不正确佩戴安全设施、受限空间作业不按要求落实安全措施、不按要求进出公司门禁系统、私自挪用或偷盗甲方物资等违法、违规、违章行为的，应及时予以制止、教育和处罚。造成事故的，根据国家法律法规的要求，另行追究其经济、民事、刑事责任。

4、甲方不得违章指挥或强令乙方人员冒险作业。

5、发生以下情况，甲方有权要求乙方立即停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担，同时有权向乙方追索赔偿：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产设备严重损坏事故；

（3）发生施工火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求。

（6）乙方的人员、机具设备等存在重大安全环保和职业健康隐患，不予整改的。

6、甲方有义务告知乙方人员作业区域内涉及的危险源及作业风险。

7、甲方负责作业区域内安全设施齐全及工作正常。

二、乙方安全责任与权利

1、保证向甲方提供的营业执照、从业资质等资料具有真实性、合法性、有效性。

2、乙方应按照国家有关法律、法规合法用工，严禁使用未成年人、有职业禁忌、患有妨碍工作病症人员；严禁使用患有精神病、传染病的人员；严禁使用身份不明的人员。

3、乙方应为其作业人员开展岗前体检、在岗体检、离岗体检，保证从业人员身体健康、无职业禁忌症，为其购买工伤保险和/或商业保险，并将保单复印件交给甲方备案。

4、乙方应遵守国家相关法律法规，遵守甲方的安全生产管理的各项规章制度，服从甲方的管理，禁止违章指挥、违规作业等不安全行为。

5、乙方按国家相关法律法规对作业人员进行安全教育培训。特种作业人员应持相应合法有效的证件才能上岗。

6、乙方为其作业人员配备符合国家规定要求及现场作业环境防护要求的劳动保护用品，并督促其正确使用。

7、乙方为甲方提供服务前，乙方应对工作环境、安全设备等安全状况进行检查确认，确保符合安全要求，乙方应对其工作人员进行全面的毫无保留的安全技术交底，否则不得参与甲方的服务。

8、乙方入场作业前，应主动组织其工作人员完成甲方的三级安全教育培训工作，确保作业人员培训率100%。即应分别到甲方安全管理部门、甲方二级生产部门、甲方作业现场属地生产班组分别进行安全培训并考核合格和形成记录。

9、因工作需要，各类新增或替换入场作业人员必须先征得甲方同意，且进行三级安全教育并考试合格，落实作业内容、安全交底后方能上岗。

11、乙方作业人员应在指定的作业区域内活动，禁止进入非本岗位的作业区域，禁止随意乱动与作业无关的设备和设施；非应急救援和消防需要，禁止动用现场任何安全消防设备设施，否则因此产生的一切法律后果，由乙方承担。

12、乙方应建立健全安全管理组织机构，按照国家法律法规的要求，指定现场专兼职安全管理人员，全面负责其作业人员的安全、文明施工、劳动纪律等管理，做好日常安全检查、督查、教育培训工作。

13、在作业过程中必须接受监护人及甲方管理人员的检查、监督、指挥，发生任何异常情况，应立刻报告甲方，并无条件接受甲方人员对作业的监督以及停止作业指令。

14、乙方人员进入甲方区域作业期间，因乙方人员违反有关安全生产管理规章制度，导致发生安全事故、火灾等事故、治安案件及刑事案件的，情节严重的交由国家执法机关处理，乙方承担因此引发的全部责任，并承担由此给甲方及第三方造成的全部损失。

15、乙方在作业过程中，如发生安全事故，应按照国家有关伤亡事故报告及调查处理规定，及时如实上报；生产安全事故发生后，乙方应负责本单位事故受伤人员的救治及医疗工作，并应采取有效措施防止事故扩大，保护现场；按照国家有关规定和事故处理原则进行调查、处理，并做好善后处理工作，根据事故鉴定确定事故主体责任，，不得将经济损失和矛盾转移到甲方，不得隐瞒事故不报。

16、保持作业现场整洁有序，在进行楼层间施工时，要对施工作业投影面的设备、格栅板等进行必要的有效遮盖，避免锈渣等掉入生产系统，及时清除废弃物，做到工完料尽场地清、道路通畅，如有危险废物产生，必须在完工后清除带走，不得随意丢弃在现场。

17、其作业人员进出甲方门禁系统应按照甲方管理要求，一人一卡，并配合进行检查。

18、按甲方《承包商管理制度》缴纳安全保证金。

（1）乙方必须按规定的金额合同总金额的5%交纳安全施工保证金即     元（大写：          ）。

（2）因乙方原因造成伤亡事故的，甲方有权扣除部分或全部保证金作为乙方的违约金，如发生人员重伤事故的扣除保证金的50%作为乙方的违约金，如发生人员轻伤事故的扣除保证金的10%作为乙方的违约金。

（3）甲方扣除保证金的行为，并不能免除或减轻乙方对第三方和/或甲方的赔偿责任。

（4）在整个合同周期内，作业过程中无任何安全事故发生，合同结束后，安全施工保证金(不计息)在扣除甲方日常检查考核款后全部归还乙方。

（5）如乙方的原因被政府处罚，其罚款从乙方安全施工保证金中扣除，若乙方人员不服从甲方安全管理或乙方人员严重违规作业、野蛮施工、管理混乱等，甲方有权立即终止乙方的承包合同，限期退出，并严禁重新录用。

（6）甲方与乙方在交叉作业时，双方的规定或操作发生有冲突时，以甲方安全环保管理部门制定的交叉作业安全管理规定为标准。

（7）在甲方现场施工，违反甲方安全生产相关制度，按照甲方安全管理进行考核。如未单独进行缴纳，则从安全保证金中进行扣除。

三、事故责任划分

1、因双方履责不到位造成事故的，则根据实际情况由责任方承担相应责任，若有争议的由第三方专家进行评价划分。甲方履行的安全责任见本协议第一款，乙方履行的安全责任见本协议第二款。

2、因非乙方或第三方原因发生安全事故导致乙方人员及财产损失等，甲方全力配合协调处置并承担相应责任。

四、其它

1、本协议作为双方签订的商务合同的附件，具有与商务合同同等的法律效力。

2、本协议未尽事宜按国家相关法律法规执行。

3、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方友好协商解决，协商不成时，双方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4、本协议自2024年  3 月 20  日8:30开始生效至主合同期满且人员和机具设备全部撤离现场之日终止。

5、本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

6、本协议书一式两份，由甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

重庆聚狮新材料科技有限公司

甲方法人代表：                                  乙方法人代表：

或甲方委托代理人：                          或乙方委托代理人：

签订日期：    年  月  日             签订日期：    年  月  日

第三部分

比选申请文件格式

1、比选申请书封面

研发装置搬迁整改项目

比

选

申

请

文

件

比选申请人：（全称并加盖单位章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年    月    日

2、投标函

投标函

询价方：重庆聚狮新材料科技有限公司

- 根据你方研发装置搬迁整改项目工程的询价比选文件，遵照有关法律法规的规定，经踏勘现场和研究询价比选文件、合同条款、图纸、工程建设标准，我方完全认可询价比选文件的全部内容，我方愿以投标固定包干总价为人民币（大写）               (¥         元）进行投标报价，其中：安全文明施工费（大写）               (¥         元），在           日历天内完成承包工程，并按图纸、合同条款、工程建设标准等要求实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

2、我方派驻本工程的项目经理为   ，若项目经理不到位或擅自更换，我方愿意承担相应的责任。

3、我方同意所提交的投标文件在询价比选规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非达成另外协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件组成部分。

5.重庆聚狮新材料科技有限公司研发装置搬迁整改项目设施安装工程范围内所有费用均包括在合同固定包干价中，不做调整。询价范围内变更增减的工程量费用根据变更及现场签证以2018《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市绿色建筑工程计价定额》、《重庆市市政工程计价定额》、《重庆市构筑物工程计价定额》、《重庆市建设工程费用定额》等配套定额和配套文件及施工当期《重庆工程造价信息》公布的信息价为依据，增减费用在5%内固定包干总价不作调整，超过5%部分按定额下浮          调整合同价格，询价范围外的增加按照定额下浮    ;无造价信息价的特殊材料由乙方提出采购计划，甲方核价确认方能实施。

投 标 人：      （盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）：   （签字）

地    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年   月   日

3、 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （比选申请人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 重庆聚狮新材料科技有限公司研发装置搬迁整改项目

的比选活动。委托代理人在该工程谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

委托代理人：（签字）       性别：        年龄：

委托代理人部门：                        职务：

委托代理人电话：（座机）               （手机）

授权人（法定代表人）： （签字或签章）

比选申请人：（全称并加盖单位章）

日期：       年    月    日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、比选申请人为法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书。

4、资质证书及业绩

5、施工组织设计

6、项目质量计划

7、项目安全保证措施计划及HSE管理办法

8、项目进度计划

9、施工技术方案，包括不限于以下：

工艺管道安装方案、管道焊接方案、自控仪表安装调试方案、工艺管道清洗技术措施、无损检测施工技术措施、施工安全和质量保证措施等。